**График ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ФОРУМА «ШАГ В БУДУЩЕЕ…» (ШАГ-28)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕСЯЦ** | | **ШКОЛЫ, ЛИЦЕИ, ГИМНАЗИИ…** | | | | | | **ОРГКОМИТЕТ** | | | | | **КЭК** | | | | |
| **С Е Н Т Я Б Р Ь 2020** | **10-12** | **Городское совещание на базе ЮУрГУ с координаторами МОУ по реализации программы «Шаг в будущее…»** | | | | | | **Городское совещание на базе ЮУрГУ с координаторами МОУ по реализации программы «Шаг в будущее…»** | | | | |  | | | | |
| **16-18** | **Семинар с председателями школьных советов НТТМ на базе ЮУрГУ** | | | | | | **Семинар с председателями школьных советов НТТМ на базе ЮУрГУ** | | | | |  | | | | |
| **23-25** | **Мини-семинар для начинающих преподавателей конкурса ТТМ** | | | | | | **Мини-семинар для начинающих преподавателей конкурса ТТМ (в ЮУрГУ)** | | | | |  | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **21 пн.** | **Начальные школы (н/ш) проводят отборочные школьные конкурсы творческо-реферативных работ (ТРР), интеллектуалов ТРПЛ, ОРИГАМИ, РТВ-ТРИЗ;**  **+ МОУ проводит**  **отборочный конкурс ОРИГАМИ (5-8 класс)** | | | | |  | **Формирование КЭК** | | | | |  | | | | |
| **22 вт.** |  |  | | | | |
| **23 ср.** |  |  | | | | |
| **24 чт.** |  |  | | | | |
| **25 пт.** |  |  | | | | |
| **26 сб.** |  |  | | | | |
| **27 вс.** |  |  | | | | |
| **28 пн.** |  |  | | | | |
| **29 вт.** |  |  | | | | |
| **30 ср.** |  |  | | | | |  | | | | |
| **ОКТЯБРЬ**  **ОКТЯБРЬ**  **ОКТЯБРЬ** | **1 чт.** | **Начальные школы (н/ш) высылают в Оргкомитет эл. почтой всех (2-4 класс) зарегистрированных по всем конкурсам от н/ш (высылают папку BASE н/ш по программе регистрации ЭПР-2020)** | | | | | | **Подготовка бланков КЭК дипломов и др.** | | | | |  | | | | |
| **2 пт.** | **Формирует списки участников 1 возрастной группы конкурса творческо-реферативных работ (ТРР) по секциям** | | | | |  | | | | |
| **3 сб.** |  | | | | | |  | | | | |
| **4 вс.** | **МОУ высылают сканированные списки команд конкурса ТРР (2-4 класс)** | | | | |  |  | | | | |
| **5 пн.** | **Отбор МОУ конкурсантов 2-3 в.гр. (5-11 класс) для участия в конкурсах форума** | **Формирует списки по конкурсам н/ш ОРИГАМИ, ТРПЛ, РТВ-ТРИЗ** | | | | |  | | | | |
| **6 вт.** | **Начальные школы (н/ш) занявшие в общекомандном конкурсе 1-17 места (см. информ. справку Шаг-27, с. 23) передают по графику в Оргкомитет все заявленные в BASE творческо-реферативные работы (ТРР)** | | | | | **Оргкомитет (при Управлении по делам молодежи города Челябинска, ЦПМИ, к.10) принимает от школ, прошедших электронную регистрацию ЭПР-2020, творческо-реферативные работы (ТРР) учащихся начальной школы (н/ш)**  **Оргкомитет после 7 октября новые творческие реферативные работы н/ш от МОУ не принимает !** | | | | |  | | | | |
| **7 ср.** | **Начальные школы (н/ш) занявшие в общекомандном конкурсе с 18 места (см. информ. справку Шаг-27, с. 23) передают по графику в Оргкомитет все заявленные в BASE творческо-реферативные работы (ТРР)** | | | | |  | | | | |
| **8 чт.** | **н/ш согласовывает с районными Представительствами КЦ дату и время участия в район. конкурсах ТРПЛ** | | | | | **Формирует ТРР по секциям и передает ТРР – в КЭК на рецензирование.** | | **Передает н/ш время и место проведения ОРИГАМИ** | | |  | | | | |
| **9 пт.** |  | | | | |
| **10 сб.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ТРПЛ (1 воз. группа) на базе районных Представительствах КЦ (по предварител. согласованию)** | **МОУ принимают участие в конкурсе ЧГК, 1 отбор. тур (2-3 в.гр.)** | | | | **Организует конкурс ЧГК,**  **1 отбор. тур**  **(2-3 в.гр.)** | | | **Проводит конкурс ЧГК,**  **1 отбор. тур (2-3 в.гр.)** | | | | |
| **11 вс.** |  |  | |
| **12 пн.** |  | | | | | **Встреча с председателями КЭК** | | | **Проводит конкурс ОРИГАМИ**  **(1 воз. группа) по районам**  **по графику**  **в базовых школах** | |  | |  | | |
| **13 вт.** | **Представительства КЦ в Оргкомитет сдают эл. копии протоколов ТРПЛ и информ. справку (1 воз. группа) по результатам конкурса ТРПЛ в районах** | | | | |  | | | **КЭК передает в Оргкомитет по конкурсу ТРР протоколы рецензирования.**  **КЭК сдает протоколы районных конкурсов ОРИГАМИ** | | | | |
| **14 ср.** |  | | |
| **15 чт.** |  | | |
| **16 пт.** | **Обрабатывает протоколы рецензирования КЭК по конкурсу ТРР, составляет списки секций и график проведения секций ТРР** | | | | **Проводит в ЮУрГУ городской конкурс ОРИГАМИ**  **(2 воз. группа)** |
| **17 сб.** |  | **КЭК передает в Оргкомитет график Мини-тестов (3 воз. группа)** | | | | |
| **18 вс.** |  |  | | | |  |  | | **Сообщает школам: кто н/ш вышел в финал ТРР, Оригами**  **(1 воз. группа)** | | |  | |  | | |
| **19 пн.** | **МОУ регистрирует в BASE ЭПР участников 2, 3 в.гр. в конкурсе ЧГК на 2 отбор. тур и передает эл. почтой в Оргкомитет КЦ** | **МОУ регистрирует в**  **BASE ЭПР участников**  **2, 3, 4 в.гр. на конкурс ИТР, РПМ, ТТМ, ТРПЛ ОРИГАМИ и передает эл. почтой в Оргкомитет КЦ** | | | |  | **Проводит конкурс ТРПЛ для конкурсантов н/ш Представительств КЦ в ЮУрГУ** | |  | |  | | |
| **20 вт.** |  | **Обрабатывает протоколы конкурса ТРПЛ н/ш и сообщает МОУ финалистов н/ш.**  **(3-4 класс)** | | |
| **21 ср.** | **МОУ направляет участников н/ш на конкурс творческо-реферат. работ (ТРР) по графику**  **базовых**  **школ** | **Проводит в ЮУрГУ финал конкурса ОРИГАМИ н/ш (3-4 класс)** | | **КЭК подводит итоги финала конкурса ОРИГАМИ и передает в Оргкомитет** | **Финал конкурса творческо-реферативных работ н/ш в базовых школах и ЮУрГУ по графику** | | | |
| **22 чт.** | **Представительства КЦ**  **сдают в Оргкомитет оригиналы протоколов и стат.справок конкурса ТРПЛ**  **(1 в. группа)** | | | | | **Сообщает МОУ график Мини-тестов**  **(для 3-й возр. группы)** | | |
| **23 пт.** | **Проводит ФИНАЛ город. конкурса ТРПЛ н/ш. (ЮУрГУ).** | | **Организует проведение на базе н/ш Лицея №95 команд. конкурса РТВ-ТРИЗ**  **(1 воз. группа)** | | |
| **24 сб.** |  | | |  | | |  | | | | |
| **25 вс.** |  | | |  | | |  | |  | | | | |
| **26 пн.** | **Регистрация МОУ как организации-официальные Форума «Шаг в будущее» (в Оргкомитете или по электронной почте)** | | | | | | **КЭК н/ш сдает в Оргкомитет протоколы конкурса ТРР** | | | | |
| **27 вт.** | **Обобщает регистрацию МОУ в Оргкомитете, как организации-официальные Форума «Шаг в будущее» (в командном зачете форума)** | | | | |
| **28 ср.** |  | | | | | |
| **29 чт.** |  | | | | | |  | | | | |
| **30пт.** |  | | | | | | **Обрабатывает протоколы по н/ш конкурсов ТРПЛ, творческо- реферативных работ (ТРР) и Оригами**  **(2-4 класс)** | | | | |  | | | | |
| **31сб.** |  | | | | | |  | | | | |
| **НОЯБРЬ.**  **НОЯБРЬ** | **1 вс.** |  | | | | | |  | | | | |
| **2 пн.** | **МОУ в районные Представительства КЦ (согласуют) сдают исследовательские работы и сопровожд. материалы 2-4 воз. групп (см. Программу Шаг-28)** | | | | | |  | | | | |
| **3 вт.** |  | | | | |  | | | | |
| **4 ср.** |  | | | | | | **Оргкомитет информирует школы об участниках конкурса РТВ-ТРИЗ**  **(1 воз. группа), вышедших на конкурс личного зачета.**  **Оргкомитет подготавливает дипломы**  **1 степени н/ш на открытие Форума.** | | | | |  | | | | |
| **5 чт.** | **МОУ согласовывает с районными Представительствами дату и время участия в**  **район. конкурсах ТРПЛ (2-3 воз. группы)** | | **Районные Представительства КЦ сдают в Оргкомитет материалы МОУ**  **(2-4 воз. группа)** | | | | **КЭК проводит Мини-предметные конкурсы (тесты) по графику для конкурса исследователей (3 воз. группа)** | | |  | |
| **6 пт.** | **Оргкомитет сравнивает протоколы н/ш**  **с программой регистрации BASE ЭПР-2020.** | **Оргкомитет принимает от МОУ по эл. почте домашние задания к конкурсу ТТМ** | | |  |  | |
| **7 сб.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ЧГК, 2 отбор. тур** | | | | **Организует конкурс ЧГК, 2 отбор. тур для 2-3 воз. групп** | **Конкурс ЧГК, 2 отбор. тур**  **(2-3 возр. группа)** | |
| **8 вс.** |  | |  | | |
| **9 пн.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ТРПЛ (2-3 воз. группы) на базе районных Представительств КЦ (по предварительному согласованию) ………………………………………………………………………………………………………………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**  **……………………………….** | | | | | | **Оргкомитет обрабатывает поступившие материалы от районных Представительств КЦ (2-4 воз. группы)** | | | | |  | | | | |
| **10 вт.** |  | | | | |
| **11 ср.** | **Оргкомитет передает работы конкурса ИТР и РПМ для КЭК на рецензирование.**  **Проводит в ЮУрГУ конкурс ТРПЛ для Представительств КЦ** | | | | **Оргкомитет организует проведение на**  **базе лицея №95 личного конкурса**  **РТВ-ТРИЗ**  **(1 воз. группа)** |  | | | | |
| **12 чт.** |  | | | | |
| **13 пт.** | **Начало рецензирования**  **(2-4 возрастные группы) исследовательских работ (ИТР) и работ конкурса рационализаторов «Полезная модель» (РПМ)** | | | | |
| **14 сб.** |  | | | |
| **15 вс.** |  | | | | | |  | | | |  |
| **16 пн.** | **Районные Представительства по эл. почте передают в Оргкомитет результаты районных конкурсов ТРПЛ (2-3 в.г.)** | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой список приглашенных дипломантов н/ш на открытие Форума** | | | | |
| **17 вт.** |
| **18 ср.** |  | | | | | | **Оргкомитет обрабатывает результаты районных конкурсов ТРПЛ (2-3 в.г.)** | |  | | | **КЭК сдает в Оргкомитет протоколы заочного этапа конкурса ИТР и РПМ (2-4 возрастные группы)** | | | | |
| **19 чт.** |  | | | | | | **Оргкомитет**  **обрабатывает поступившие**  **от КЭК протоколы заочного конкурса ИТР и РПМ**  **(2-4 воз. группы)** | | |
| **20 пт.** |  | | | | | |  | |
| **21 сб.** |  | |  | | | | |
| **22 вс.** |  | |  | | | | |
| **23 пн.** |  | | | | | |  | |
| **24 вт.** |  | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам**  **МОУ эл. почтой список приглашенных**  **на выставку и конкурс РПМ в день открытия Форума в ДПШ.** | | | | |
| **25 ср.** |  | | | | | | **КЭК готовит задания по конкурсу ТТМ** | | | | |
| **26 чт.** | **МОУ, рекомендованные Оргкомитетом, участвуют по согласованию с режиссером в репетиции визиток (приветствий) на церемонии открытия форума в ДПШ.** | | | | | | **Оргкомитет проводит по согласованию с режиссером репетиции визиток (приветствий) МОУ на открытии Форума.** | | | |  |  | | | | |
| **27 пт.** | **Оргкомитет по рекомендации Экспертного совета сообщают координаторам МОУ эл. почтой списки участников очного этапа конкурса исследователей (ИТР) и место, время проведения научных секций Форума (2-4 воз. группы)** | | | | | |
| **28 сб.** |
| **29 вс.** |
| **30 пн.** |
| **ДЕКАБРЬ**  **2020 г.** | **1 вт.** |  | | | | | | **Оргкомитет** **сообщает координаторам МОУ эл. почтой информацию об участниках полуфинала личного зачета конкурса ТРПЛ** | | | |
| **2 ср.** | **МОУ готовят конкурсантов, прошедших с докладом на научные секции форума, которые будут проходить 8-12 декабря на базе вузов города Челябинска** | | | | | | **Оргкомитет получает от КЭК конкурса ТТМ задания для проведения конкурса** | | | | |  | | | | |
| **3 чт.** | **Подготовка к открытию форума** | | | | |  | | | | |
| **4 пт.** | **Открытие Форума: МОУ приглашают дипломантов 1 ст. н/ш., участников выставки, молодежного жюри, председателей советов РМПО, участников приветствия (визиток).**  **Район. представительства КЦ передают в Оргкомитет оригиналы протоколов район. конкурсов интеллектуалов ТРПЛ.** | | | | | | **Открытие Форума: Оргкомитет проводит открытие Форума, выставки и конкурса РПМ; приглашает координаторов Форума** | | | | | **Открытие Форума: КЭК проводит конкурс РПМ. Экспертный совет размещает списки и график проведения секций конкурса исследователей; списки для полуфинала ТРПЛ (2-3 воз. гр.)** | | | | |
| **5 сб.** | **Участвуют в конкурсе ЧГК (2-3 в.гр.)**  **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** | | | | | | **Организует конкурс ЧГК (2-3 в.гр.)**  **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** | | | | | **Конкурс ЧГК, (2-3 в.гр.) («Брейн-ринг», «Своя игра»).** | | | | |
| **6 вс.** | **Участвуют (2-3 в. гр.) в командном конкурсе ТТМ (на базе школа №104).** | | | | **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** | | **Оргкомитет проводит конкурс ТТМ (командный зачет для 2-3 в. гр.).** | | | | **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** | **КЭК подводит итоги конкурса ТТМ (команд. зачет для 2-3 в.гр.).** | | | | **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** |
| **7 пн.** | **Полуфинал конкурса ТРПЛ (2-3 воз. гр.)** | | | | | | **Оргкомитет проводит конкурс ТРПЛ (полуфинал для 2-3 возраст. групп)** | | | | | **КЭК по ТРПЛ готовит в ЮУрГУ компьютерный класс** | | | | |
| **8 вт.** | **МОУ направляют конкурсантов (2-4 воз. группы), прошедших заочный этап для участия с докладом в конкурсе ИТР** | | | | | | **Оргкомитет проводит секции конкурса исследователей по графику КЭК, для конкурсантов, прошедших заочный этап конкурса ИТР (2-4 возрастные группы)** | | | | | **КЭК проводит экспертизу докладов на секциях конкурса ИТР (12 докладов на каждой секции)** | | | | |
| **9 ср.** |
| **10 чт.** |
| **11 пт.** |
| **12 сб.** |
| **12 сб.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ЧГК, 3 отбор. тур для 2-3 в.гр.** | | | | | | **Организует конкурс ЧГК, 3 отбор. тур для 2-3 воз. групп**  **Оргкомитет информирует МОУ о финалистах конкурса ТРПЛ (2-3 воз.гр.)** | | | | | **Конкурс ЧГК, 3 отбор. тур**  **(2-3 возр. группа)** | | | | |
| **13 вс.** |
| **14 пн.** | **МОУ направляет на конкурс «Русский клавиатурный тренажер (РКТ)** | | | | | | **Оргкомитет проводит конкурс «Русский клавиатурный тренажер».**  **Оргкомитет подводит итоги конкурса фото и видеосюжетов «Шаг-28»** | | | | | **КЭК сдает в Оргкомитет протоколы конкурса исследователей (ИТР)**  **(2-4 воз. группы)** | | | | |
| **15 вт.** |  | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой информацию об участниках личного зачета конкурса ТТМ** | | | | |
| **16 ср.** | **МОУ направляют докладчиков и слушателей на научно-педагогический семинар «Наука в школе»** | | | | | | **Оргкомитет проводит городской научно-педагогический семинар «Наука в школе»** | | | | |  | | | | |
| **17 чт.** |  | | | | |
| **18 пт.** |  | | | | | | **Оргкомитет обрабатывает протоколы секций ИТР и РПМ и рассматривает по протоколам КЭК работы дипломантов и через МОУ передает им рекомендации и формы для оформления творческих работ на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | | | | | | | | | |
| **19 сб.** |  | | | | | |
| **20 вс.** |  | | | | |  | | | | |
| **21 пн.** | **МОУ направляет конкурсантов 2-3 воз. групп, приглашенных на финал конкурса ТРПЛ (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | | **Оргкомитет проводит финал конкурса ТРПЛ лауреатов 2-3 воз. групп (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | |  | | | | |
| **22 вт.** | **МОУ направляет конкурсантов на конкурс ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | | **Оргкомитет проводит конкурс ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | **КЭК подводит итоги личного зачета конкурса ТРПЛ (2-3 воз. группы)** | | | | |
| **23 ср.** | **МОУ передают в Оргкомитет исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | | | | | | **Оргкомитет принимает от МОУ исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | | | | |  | | | | |
| **24 чт.** | **КЭК подводит итоги конкурса ТТМ (личный зачет)** | | | | |
| **25 пт.** |  | | | | | | * **Оргкомитет передает исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее», на утверждение председателю Экспертного совета и руководителя КЦ.** | | | | | | | | | |
| **26 сб.** |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **27 вс.** |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **28 пн.** |  | | | | | | * **Оргкомитет формирует пакет документов и исследовательских работ рекомендованных на Всероссийский форум «Шаг в будущее» для направления в Центральный совет программы «Шаг в будущее» (г. Москва)** | | | | | | | | | |
| **29 вт.** |  | | | | | | * **Устранение замечаний по работам** | | | | | | | | | |
| **30 ср.** |  | | | | | |

**Оргкомитет**