**График ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ФОРУМА «ШАГ В БУДУЩЕЕ…» (ШАГ-29)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕСЯЦ** | | **ШКОЛЫ, ЛИЦЕИ, ГИМНАЗИИ…** | | | | | | **ОРГКОМИТЕТ КЦ** | | | | | **КЭК** | | | |
| **С Е Н Т Я Б Р Ь 2021** | **10-12** | **Городское совещание на базе ЮУрГУ с координаторами МОУ по реализации программы «Шаг в будущее…»** | | | | | | **Городское совещание на базе ЮУрГУ с координаторами МОУ по реализации программы «Шаг в будущее…»** | | | | |  | | | |
| **10-26** | **Отборочные внутришкольные конкурсы эрудитов-знатоков «Что?Где?Когда?»**  **(2-3 возрастная группа)** | | | | | |  | | | | | **Отборочные внутришкольные конкурсы эрудитов-знатоков «Что?Где?Когда?»** | | | |
| **16-18** | **Семинар с председателями школьных советов НТТМ на базе ЮУрГУ** | | | | | | **Семинар с председателями школьных советов НТТМ на базе ЮУрГУ** | | | | |  | | | |
| **23-25** | **Мини-семинар для начинающих преподавателей конкурса ТТМ** | | | | | | **Мини-семинар для начинающих преподавателей конкурса ТТМ (в ЮУрГУ)** | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **20 пн.** | **Начальные школы (н/ш) проводят отборочные школьные конкурсы творческо-реферативных работ (ТРР), интеллектуалов ТРПЛ, ОРИГАМИ, РТВ-ТРИЗ;**  **+ МОУ проводит**  **отборочный конкурс ОРИГАМИ (5-8 класс)** | | | | |  | **Оргкомитет проводит формирование КЭК** | | | | |  | | | |
| **21 вт.** |  |  | | | |
| **22 ср.** |  |  | | | |
| **23 чт.** |  |  | | | |
| **24 пт.** |  |  | | | |
| **25 сб.** |  |  | | | |
| **26 вс.** |  |  | | | |
| **27 пн.** |  |  | | | |
| **28 вт.** |  |  | | | |
| **29 ср.** |  |  | | | |
| **30 чт.** |  |  | | | |
| **ОК**  **Т**  **Я**  **Б**  **Р**  **Ь**  **2021**  **ОК**  **Т**  **Я**  **Б**  **Р**  **Ь**  **ОК**  **Т**  **Я**  **Б**  **Р**  **Ь**  **2021** | **1 пт.** | **Начальные школы (н/ш) высылают в Оргкомитет эл. почтой всех (2-4 класс) зарегистрированных по всем конкурсам от н/ш (высылают папку BASE н/ш по программе регистрации ЭПР-2021)** | | | | | | **Оргкомитет подготавливает бланков КЭК дипломов и др.** | | | | |  | | | |
| **2 сб.** |  | | | | | **Оргкомитет конкурса эрудитов-знатоков ЧГК проводит (первый отборочный тур конкурса для 2-3 возрастной группы)** | | | |
| **3 вс.** | **МОУ высылают сканированные списки команд конкурса ТРР (2-4 класс)** | | | | |  | **Оргкомитет формирует списки участников 1 возрастной группы (2-4 класс) конкурса творческо-реферативных работ (ТРР) по секциям** | | | | |
| **4 пн.** |  |  | | | |
| **5 вт.** |  | | | | | **Отбор МОУ конкурсантов 2-3 в.гр. (5-11 класс) для участия в конкурсах форума** |  | | | | | **Формирует списки участников**  **1 возрастной группы по конкурсам ОРИГАМИ, ТРПЛ, РТВ-ТРИЗ** | | | |
| **6 ср.** | **Начальные школы (н/ш) передают в Оргкомитет все заявленные в BASE творческо-реферативные работы (ТРР) строго по графику (дням и часам), утверждённому Оргкомитетом.**  ***График будет предварительно доведен до сведения координаторов программы «Шаг в будущее…» в учебных заведениях.*** | | | | | **Оргкомитет (при Управлении по делам молодежи города Челябинска, ЦПМИ, к.10) принимает от школ, прошедших электронную регистрацию ЭПР-2021, творческо-реферативные работы (ТРР) учащихся начальной школы (н/ш)**  ***Оргкомитет после 7 октября новые творческие реферативные работы н/ш от МОУ не принимает !*** | | | | |  | | | |
| **7 чт.** | **Строго по графику!** | | | |
| **8 пт.** | **Н/ш согласовывает с Районными представительствами КЦ дату и время участия в районных конкурсах ТРПЛ** | | | | | **Оргкомитет передает через координаторов МОУ время и место проведения районно-городских конкурсов ОРИГАМИ (2-4 класс)** | | | | **Оргкомитетформирует ТРР по секциям конкурса** |  | | | |
| **9 сб.** |  | | | |
| **10 вс.** | **Районные представительства КЦ проводят в районах города конкурсы ТРПЛ (1 воз. группа)** | **МОУ принимают участие в конкурсе ТРПЛ (1 воз. группа) на базе Районных представительствах КЦ (по предварител. согласованию)** | | | |  | | | |  | | | |
| **11 пн.** |  | * **Оргкомитет передает ТРР – в КЭК на рецензирование (1 воз. группа).** * **Встреча с председателями КЭК.** * **Передает координаторам МОУ время и место проведения командного конкурса РТВ-ТРИЗ (1 воз. группа)** | | | | |  | | | |
| **12 вт.** |  |  | | | |
| **13 ср.** |  |  | | | |
| **14 чт.** |  | **Оргкомитет принимает от Представительств КЦ эл. копии протоколов ТРПЛ и информ. справку (1 воз. группа) по результатам конкурса ТРПЛ в районах** | **Оргкомитет проводит в районах города по графику конкурс ОРИГАМИ**  **(1 воз. группа)**  **Оргкомитет обрабатывает протоколы заочного этапа конкурса ТРР, формирует списки докладчиков по секциям и график их проведения** | | | |  | | | |
| **15 пт.** |  | | | |
| **16 сб.** |  | | | |
| **17 вс.** |  | | | | | **КЭК сдает в Оргкомитет протоколы заочного этапа конкурса ТРР и сообщает время и место проведения секций конкурса ТРР** | | **КЭК передает в Оргкомитет график проведения Мини-предметных тестов для конкурсантов ИТР (3 воз. группа: 9-11 класс)** | |
| **18 пн.** |  | | | | |  | **Оргкомитет передает участникам конкурса ТРР через координаторов МОУ списки конкурсантов, вышедших с докладом на секции и сообщает дату и время проведения секции** | **КЭК сдает в Оргкомитет протоколы районных конкурсов ОРИГАМИ**  **(1 воз. группа)** | |
| **19 вт.** | **МОУ**  **регистрирует**  **в BASE ЭПР**  **участников**  **2, 3, 4 возрастных**  **групп на конкурсы**  **ИТР,**  **РПМ,**  **ТТМ,**  **ТРПЛ,**  **ЧГК,**  **ОРИГАМИ**  **и передает**  **через**  **координаторов**  **эл. почтой**  **в Оргкомитет**  **КЦ** | | | | |  | **Оргкомитет проводит конкурс ОРИГАМИ (2 воз группа – личный зачёт)** | | | | **КЭК конкурса РТВ-ТРИЗ на базе Академического лицея №95 проводит командный зачёт конкурса** | | | |
| **20 ср.** |  | **Оргкомитет сообщает списки, дату и время финала конкурса ОРИГАМИ**  **(1 воз.группа)** | **Оргкомитет проводит в ЮУрГУ отборочный конкурс ТРПЛ для конкурсантов Представительств (1 воз. группа)** | | | |
| **21 чт.** |  |  | **Оргкомитет обрабатывает протоколы конкурса ТРПЛ и сообщает списки, место и время проведения финала (1 воз. группа)** | | | | **КЭК**  **на площадках**  **базовых организаций**  **(школы, вузы) проводит**  **секции конкурса**  **Творческо-реферативных**  **работ (ТРР)**  **для конкурсантов**  **1 возрастной группы**  **(2-4 класс), прошедших**  **по результатам**  **заочного этапа**  **конкурса в очный этап**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **КЭК проводит Конкурс** | | | |
| **22 пт.** |  | **Оргкомитет проводит финал конкурса ОРИГАМИ среди конкурсантов 1 воз, группы (3-4 класс), по результатам районного этапа** | **Оргкомитет сообщает график проведения Мини-предметных тестов для конкурсантов ИТР (3 воз. группа: 9-11 класс)** | | | |
| **23 сб.** |  | | | | |  | **Конкурс эрудитов-знатоков «ЧГК» (второй тур)** | | | |
| **24 вс.** |  | | | | |  |  | **эрудитов-знатоков «ЧГК» (второй тур) – 2-3 воз. группа** | | | |
| **25 пн.** | **Районные представительства сдают в Оргкомитет оригиналы протоколов ТРПЛ и стат. справок (1 воз. группа)** | | | | |  | **Оргкомитет (в ЮУрГУ) проводит ФИНАЛ город. конкурса ТРПЛ**  **среди конкурсантов**  **1 возр. группы (3-4 класс)** | | | | | **КЭК конкурса ОРИГАМИ передает в Оргкомитет протоколы финала конкурса** | | | |
| **26 вт.** | **МОУ регистрируются как организации-официальные Форума «Шаг в будущее», в том числе в командном зачёте**  **(в Оргкомитете или по электронной почте)** | | | | |  | **КЭК секций конкурса ТРР н/ш сдает в Оргкомитет протоколы конкурса** | | | |
| **27 ср.** |  |  | | | | |
| **28 чт.** |  | | | | | **МОУ согласовывают с Районными представительствами дату и время участия в районных конкурсах ТРПЛ (2-3 воз. группы)** |
| **29 пт.** | **МОУ сдают в Районные представительства КЦ (согласуют дату, время) сдают исследовательские работы и сопровождающ. материалы 2-4 воз. групп (см. Программу Шаг-29)** | | | | |  | | | |
| **30 сб.** | **Оргкомитет обрабатывает протоколы КЭК конкурсов творческо- реферативных работ (ТРР), ТРПЛ и Оригами (2-4 класс); сравнивает протоколы со списками программы регистрации ЭПР-2021** | | | | |  | | | |
| **31 вс.** |  | | | | |  | | | |
| **НОЯБ**  **Р**  **Ь**  **2021**  **НОЯБ**  **Р**  **Ь**  **2021** | **1 пн.** |  | | | | | **КЭК проводит Мини-предметные конкурсы (тесты) по графику для конкурса исследователей**  **(3 воз. группа: 9-11 класс)** | | | |
| **2 вт.** | **Районные представительства КЦ сдают**  **по предварительному согласованию**  **в Оргкомитет исследовательские работы**  **и сопровождающие материалы от МОУ**  **(2-4 воз. группа) – строго по графику** | | | | | |
| **3 ср.** | **Оргкомитет информирует школы об участниках конкурса РТВ-ТРИЗ**  **(1 воз. группа), вышедших на конкурс личного зачета.** | | | | |
| **4 чт.** |  | | | | | |  | | | |
| **5 пт.** |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **6 сб.** |  | | | **МОУ передает**  **эл. почтой**  **в Оргкомитет домашние задания по конкурсу ТТМ** | | | **Оргкомитет принимает от МОУ по эл. почте домашние задания к конкурсу ТТМ** |  | | | |  | | | |
| **7 вс.** |  | | |  | | | |  | | | |
| **8 пн.** | **МОУ**  **принимают**  **участие**  **в конкурсе**  **ТРПЛ**  **(2-3 воз. группы)**  **на базе**  **Районных**  **представительств КЦ**  **(по предварительному**  **согласованию)** | | | **Оргкомитет обрабатывает поступившие материалы от районных Представительств КЦ (2-4 воз. группы); сравнивает с данными ЭПР-2021** | | | | **Оргкомитет подготавливает дипломы 1 степени н/ш**  **(1 воз. группа) на открытие Форума Шаг-29** | | | |
| **9 вт.** |  | | |  |
| **10 ср.** |  | | | **Оргкомитет передает исследовательские работы конкурса ИТР и РПМ (2-4 воз группы) для КЭК на рецензирование.** |  | | | | **КЭК конкурса**  **РТВ-ТРИЗ**  **на базе Академическ. лицея №95 проводит личный зачёт конкурс** |  | | |
| **11 чт.** |  | | | **Оргкомитет проводит конкурс ТРПЛ (ЮУрГУ) для Представительств КЦ**  **(2-3 воз. группа)** | | | |  | | |
| **12 пт.** |  | | |  | | |
| **13 сб.** |  | | | **Конкурс эрудитов-знатоков «ЧГК» (Брейн-ринг)** | **КЭК проводит конкурс эрудитов-знатоков «ЧГК» (Брейн-ринг)** | | |
| **14 вс.** |  | | | | | |  | | | |  |
| **15 пн.** |  | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой список приглашенных дипломантов н/ш на открытие Форума** | | | | |  | | | |
| **16 вт.** |  | | | | | | **КЭК готовит задания по конкурсу ТТМ** | | | |
| **17 ср.** | **Районные представительства по эл. почте передают в Оргкомитет результаты районных конкурсов ТРПЛ (2-3 в.г.)** | | | | | |  | | | | | **КЭК сдает в Оргкомитет протоколы заочного этапа конкурса ИТР и РПМ (2-4 возрастные группы)** | |  | |
| **18 чт.** |  | | | | |  | |
| **19 пт.** |  | | | | | | **Оргкомитет обрабатывает результаты районных конкурсов ТРПЛ**  **(2-3 воз. группа)** |  | | | |  | |
| **20 сб.** |  | | | | | | **Конкурс эрудитов-знатоков «ЧГК» (третий тур) – 2-3 воз. группа** | | | | **КЭК проводит конкурс эрудитов-знатоков «ЧГК» (третий тур) – 2-3 воз. группа** | |
| **21 вс.** |  | | | | | |
| **22 пн.** |  | | | | | | **Оргкомитет обрабатывает поступившие**  **от КЭК протоколы заочного конкурса**  **ИТР и РПМ (2-4 воз. группы)** | | | | |  | |
| **23 вт.** |  | | | | | |  | | | |
| **24 ср.** |  | | | | | |  | | | |
| **25 чт.** |  | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам**  **МОУ эл. почтой список приглашенных**  **на выставку и конкурс РПМ в день открытия Форума в ДПШ.** | | | | |  | | | |
| **26 пт.** |  | | | | | | **Режиссер**  **по согласованию**  **с Оргкомитетом**  **проводит репетиции**  **визиток (приветствий)**  **МОУ на открытии Форума.** | | | |
| **27 сб.** |  | | | | | | **Оргкомитет составляет списки участников очного этапа конкурса ИТР (2-4 воз. группа) и направляет в МОУ** |  | | | |
| **28 вс.** |  | | | | | |  | | | |
| **29 пн** |  | | | | | | **Оргкомитет сообщает МОУ об участниках полуфинала личного зачёта конкурса ТРПЛ**  **(2-3 воз. группа)** | | | |
| **30 вт.** |  | | | | | |
| **Д**  **Е**  **КА**  **Б**  **Р**  **Ь**  **2021**  **Д**  **Е**  **К**  **А**  **Б**  **Р**  **Ь**  **2021** | **1 ср.** |  | | | | | |  | | | |
| **2 чт.** | **МОУ готовят конкурсантов, прошедших с докладом на научные секции форума, которые будут проходить 7-11 декабря на базе вузов города Челябинска** | | | | | | **Оргкомитет КЦ проводит подготовку к церемонии открытия форума Швг-29** | | | | | **КЭК конкурса ТТМ передает в Оргкомитет задания для проведения конкурса** | | | |
| **3 пт.** | **Открытие Форума: МОУ приглашают дипломантов 1 ст. н/ш., участников выставки, молодежного жюри, председателей советов РМПО, участников приветствия (визиток).**  **Район. представительства КЦ передают в Оргкомитет оригиналы протоколов район. конкурсов интеллектуалов ТРПЛ.** | | | | | | **Открытие Форума: Оргкомитет проводит открытие Форума, выставки и конкурса РПМ; приглашает координаторов Форума Шаг-29** | | | | | **Открытие Форума: КЭК проводит конкурс РПМ. Экспертный совет размещает списки и график проведения секций конкурса исследователей; списки для полуфинала ТРПЛ (2-3 воз. гр.)** | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **4 сб.** |  | | | | **Участвуют в Финальном командном этапе конкурса ЧГК**  **«Своя игра»** | |  | | **Финальный личный этап конкурса ЧГК**  **«Своя игра» для 2-3 в. гр.** | | |  | | **Оргкомитет конкурса ЧГК проводит Финал личного этапа «Своя игра»** | |
| **5 вс.** | **Участвуют (2-3 в. гр.) в командном конкурсе ТТМ (на базе школы №104).** | | | | **Оргкомитет с КЭК проводит конкурс ТТМ (командный зачет для 2-3 в. гр.).** | | **КЭК подводит конкурс ТТМ (команд. зачет для 2-3 в.гр.).** | |
| **6 пн.** | **Участвуют в полуфинале конкурса ТРПЛ (2-3 воз. гр.)** | | | | | | **Оргкомитет проводит конкурс ТРПЛ (полуфинал для 2-3 возраст. групп)** | | | | | **КЭК по ТРПЛ готовит в ЮУрГУ компьютерный класс** | | | |
| **7 вт.** | **МОУ направляют конкурсантов (2-4 воз. группы), прошедших заочный этап для участия с докладом в конкурсе ИТР** | |  | | | | **Оргкомитет проводит секции конкурса исследователей по графику КЭК, для конкурсантов, прошедших заочный этап конкурса ИТР (2-4 возрастные группы)** | | |  | | **КЭК проводит экспертизу докладов конкурсантов (2-4 воз. группа) на секциях конкурса ИТР (12 докладов на каждой секции)** | | |  |
| **8 ср.** |  | | | |  | |  |
| **9 чт.** |  | | | |  | |  |
| **10 пт.** |  | | | |  | |  |
| **11 сб.** | **Участвуют в финальном**  **этапе конкурса**  **ЧГК (2-3 воз. группа)** | | | | **Финальный этап конкурса ЧГК** | | **КЭК конкурса ЧГК проводит Финал конкурса** |
| **12 вс.** |  | | **Оргкомитет информирует МОУ о финалистах конкурса ТРПЛ (2-3 воз.гр.)** | | |  | | |
| **13 пн.** | **МОУ направляет на конкурс «Русский клавиатурный тренажер (РКТ)** | | | | | | * **Оргкомитет проводит конкурс «Русский клавиатурный тренажер».** * **Оргкомитет подводит итоги конкурса фото и видеосюжетов «Шаг-29»** | | | | | **КЭК сдает**  **в Оргкомитет**  **протоколы конкурса исследователей (ИТР)**  **(2-4 воз. группы)** | | | |
| **14 вт.** |  | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой информацию об участниках личного зачета конкурса ТТМ** | | | | |
| **15 ср.** | **МОУ направляют докладчиков и слушателей на научно-педагогический семинар «Наука в школе»** | | | | | | **Оргкомитет проводит городской научно-педагогический семинар «Наука в школе»** | | | | |  | | | |
| **16 чт.** |  | | | |
| **17 пт.** |  | | | | | | **Оргкомитет обрабатывает протоколы секций ИТР и РПМ и рассматривает по протоколам КЭК работы дипломантов и через МОУ передает им рекомендации и формы для оформления творческих работ на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | | | | | | | | |
| **18 сб.** |  | | | | | |
| **19 вс.** |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **20 пн.** | **МОУ направляет конкурсантов 2-3 воз. групп, приглашенных на финал конкурса ТРПЛ (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | | **Оргкомитет проводит финал конкурса ТРПЛ лауреатов 2-3 воз. групп (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | |  | | | |
| **21 вт.** | **МОУ направляет конкурсантов на конкурс ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | | **Оргкомитет проводит конкурс ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | **КЭК подводит итоги личного зачета конкурса ТРПЛ (2-3 в.гр.)** | | | |
| **22 ср.** | **МОУ передают в Оргкомитет исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | | | | | | **Оргкомитет принимает от МОУ исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | | | | |  | | | |
| **23 чт.** | **КЭК подводит итоги конкурса ТТМ (личный зачет)** | | | |
| **24 пт.** |  | | | | | | * **Оргкомитет передает исследовательские работы, рекомендованные**   **на Всероссийский форум «Шаг в будущее», на утверждение**  **председателю Экспертного совета и руководителя КЦ.** | | | | | | | | |
| **25 сб.** |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **26 вс.** |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **27 пн.** |  | | | | | | * **Оргкомитет формирует пакет документов и исследовательских работ, рекомендованных на Всероссийский форум «Шаг в будущее» для направления в Централь. совет программы «Шаг в будущее» (г. Москва)** | | | | | | | | |
| **28 вт.** |  | | | | | | * **Устранение замечаний по работам** | | | | | | | | |
| **29 ср.** |  | | | | | |
| **30 чт.** |  | | | | | |