**График ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ФОРУМА «ШАГ В БУДУЩЕЕ…» (ШАГ-29)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МЕСЯЦ** | **ШКОЛЫ, ЛИЦЕИ, ГИМНАЗИИ…** | **ОРГКОМИТЕТ КЦ** | **КЭК** |
| **С Е Н Т Я Б Р Ь 2021** | **10-12** | **Городское совещание на базе ЮУрГУ с координаторами МОУ по реализации программы «Шаг в будущее…»** | **Городское совещание на базе ЮУрГУ с координаторами МОУ по реализации программы «Шаг в будущее…»** |  |
| **10-26** | **Отборочные внутришкольные конкурсы эрудитов-знатоков «Что?Где?Когда?»****(2-3 возрастная группа)** |  | **Отборочные внутришкольные конкурсы эрудитов-знатоков «Что?Где?Когда?»** |
| **16-18** | **Семинар с председателями школьных советов НТТМ на базе ЮУрГУ** | **Семинар с председателями школьных советов НТТМ на базе ЮУрГУ** |  |
| **23-25** | **Мини-семинар для начинающих преподавателей конкурса ТТМ** | **Мини-семинар для начинающих преподавателей конкурса ТТМ (в ЮУрГУ)** |  |
|  |  |  |  |
| **20 пн.** | **Начальные школы (н/ш) проводят отборочные школьные конкурсы творческо-реферативных работ (ТРР), интеллектуалов ТРПЛ, ОРИГАМИ, РТВ-ТРИЗ;** **+ МОУ проводит** **отборочный конкурс ОРИГАМИ (5-8 класс)** |  | **Оргкомитет проводит формирование КЭК**  |  |
| **21 вт.** |  |  |
| **22 ср.** |  |  |
| **23 чт.** |  |  |
| **24 пт.** |  |  |
| **25 сб.** |  |  |
| **26 вс.** |  |  |
| **27 пн.** |  |  |
| **28 вт.** |  |  |
| **29 ср.** |  |  |
| **30 чт.** |  |  |
|  **ОК****Т****Я****Б****Р****Ь****2021****ОК****Т****Я****Б****Р****Ь****ОК****Т****Я****Б****Р****Ь****2021** | **1 пт.** | **Начальные школы (н/ш) высылают в Оргкомитет эл. почтой всех (2-4 класс) зарегистрированных по всем конкурсам от н/ш (высылают папку BASE н/ш по программе регистрации ЭПР-2021)** | **Оргкомитет подготавливает бланков КЭК дипломов и др.** |  |
| **2 сб.** |  | **Оргкомитет конкурса эрудитов-знатоков ЧГК проводит (первый отборочный тур конкурса для 2-3 возрастной группы)** |
| **3 вс.** | **МОУ высылают сканированные списки команд конкурса ТРР (2-4 класс)** |  | **Оргкомитет формирует списки участников 1 возрастной группы (2-4 класс) конкурса творческо-реферативных работ (ТРР) по секциям** |
| **4 пн.** |  |  |
| **5 вт.** |  | **Отбор МОУ конкурсантов 2-3 в.гр. (5-11 класс) для участия в конкурсах форума** |  | **Формирует списки участников** **1 возрастной группы по конкурсам ОРИГАМИ, ТРПЛ, РТВ-ТРИЗ** |
| **6 ср.** | **Начальные школы (н/ш) передают в Оргкомитет все заявленные в BASE творческо-реферативные работы (ТРР) строго по графику (дням и часам), утверждённому Оргкомитетом.** ***График будет предварительно доведен до сведения координаторов программы «Шаг в будущее…» в учебных заведениях.*** | **Оргкомитет (при Управлении по делам молодежи города Челябинска, ЦПМИ, к.10) принимает от школ, прошедших электронную регистрацию ЭПР-2021, творческо-реферативные работы (ТРР) учащихся начальной школы (н/ш)*****Оргкомитет после 7 октября новые творческие реферативные работы н/ш от МОУ не принимает !*** |  |
| **7 чт.** | **Строго по графику!**  |
| **8 пт.** | **Н/ш согласовывает с Районными представительствами КЦ дату и время участия в районных конкурсах ТРПЛ** | **Оргкомитет передает через координаторов МОУ время и место проведения районно-городских конкурсов ОРИГАМИ (2-4 класс)** | **Оргкомитетформирует ТРР по секциям конкурса** |  |
| **9 сб.** |  |
| **10 вс.** | **Районные представительства КЦ проводят в районах города конкурсы ТРПЛ (1 воз. группа)** | **МОУ принимают участие в конкурсе ТРПЛ (1 воз. группа) на базе Районных представительствах КЦ (по предварител. согласованию)** |  |  |
| **11 пн.** |  | * **Оргкомитет передает ТРР – в КЭК на рецензирование (1 воз. группа).**
* **Встреча с председателями КЭК.**
* **Передает координаторам МОУ время и место проведения командного конкурса РТВ-ТРИЗ (1 воз. группа)**
 |  |
| **12 вт.** |  |  |
| **13 ср.** |  |  |
| **14 чт.** |  | **Оргкомитет принимает от Представительств КЦ эл. копии протоколов ТРПЛ и информ. справку (1 воз. группа) по результатам конкурса ТРПЛ в районах** | **Оргкомитет проводит в районах города по графику конкурс ОРИГАМИ****(1 воз. группа)** **Оргкомитет обрабатывает протоколы заочного этапа конкурса ТРР, формирует списки докладчиков по секциям и график их проведения** |  |
| **15 пт.** |  |
| **16 сб.** |  |
| **17 вс.** |  | **КЭК сдает в Оргкомитет протоколы заочного этапа конкурса ТРР и сообщает время и место проведения секций конкурса ТРР** | **КЭК передает в Оргкомитет график проведения Мини-предметных тестов для конкурсантов ИТР (3 воз. группа: 9-11 класс)** |
| **18 пн.** |  |  | **Оргкомитет передает участникам конкурса ТРР через координаторов МОУ списки конкурсантов, вышедших с докладом на секции и сообщает дату и время проведения секции**  | **КЭК сдает в Оргкомитет протоколы районных конкурсов ОРИГАМИ** **(1 воз. группа)** |
| **19 вт.** | **МОУ** **регистрирует** **в BASE ЭПР** **участников****2, 3, 4 возрастных** **групп на конкурсы** **ИТР,** **РПМ,** **ТТМ,** **ТРПЛ,** **ЧГК,** **ОРИГАМИ** **и передает** **через** **координаторов** **эл. почтой** **в Оргкомитет** **КЦ** |  | **Оргкомитет проводит конкурс ОРИГАМИ (2 воз группа – личный зачёт)** | **КЭК конкурса РТВ-ТРИЗ на базе Академического лицея №95 проводит командный зачёт конкурса** |
| **20 ср.** |  | **Оргкомитет сообщает списки, дату и время финала конкурса ОРИГАМИ** **(1 воз.группа)** | **Оргкомитет проводит в ЮУрГУ отборочный конкурс ТРПЛ для конкурсантов Представительств (1 воз. группа)** |
| **21 чт.** |  |  | **Оргкомитет обрабатывает протоколы конкурса ТРПЛ и сообщает списки, место и время проведения финала (1 воз. группа)** | **КЭК** **на площадках** **базовых организаций****(школы, вузы) проводит** **секции конкурса** **Творческо-реферативных** **работ (ТРР)** **для конкурсантов** **1 возрастной группы** **(2-4 класс), прошедших** **по результатам** **заочного этапа** **конкурса в очный этап****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****КЭК проводит Конкурс** |
| **22 пт.** |  | **Оргкомитет проводит финал конкурса ОРИГАМИ среди конкурсантов 1 воз, группы (3-4 класс), по результатам районного этапа**  | **Оргкомитет сообщает график проведения Мини-предметных тестов для конкурсантов ИТР (3 воз. группа: 9-11 класс)** |
| **23 сб.** |  |  | **Конкурс эрудитов-знатоков «ЧГК» (второй тур)** |
| **24 вс.** |  |  |  | **эрудитов-знатоков «ЧГК» (второй тур) – 2-3 воз. группа** |
| **25 пн.** | **Районные представительства сдают в Оргкомитет оригиналы протоколов ТРПЛ и стат. справок (1 воз. группа)** |  |  **Оргкомитет (в ЮУрГУ) проводит ФИНАЛ город. конкурса ТРПЛ** **среди конкурсантов** **1 возр. группы (3-4 класс)** | **КЭК конкурса ОРИГАМИ передает в Оргкомитет протоколы финала конкурса** |
| **26 вт.** | **МОУ регистрируются как организации-официальные Форума «Шаг в будущее», в том числе в командном зачёте** **(в Оргкомитете или по электронной почте)** |  | **КЭК секций конкурса ТРР н/ш сдает в Оргкомитет протоколы конкурса**  |
| **27 ср.** |  |  |
| **28 чт.** |  | **МОУ согласовывают с Районными представительствами дату и время участия в районных конкурсах ТРПЛ (2-3 воз. группы)** |
| **29 пт.** | **МОУ сдают в Районные представительства КЦ (согласуют дату, время) сдают исследовательские работы и сопровождающ. материалы 2-4 воз. групп (см. Программу Шаг-29)** |  |
| **30 сб.** | **Оргкомитет обрабатывает протоколы КЭК конкурсов творческо- реферативных работ (ТРР), ТРПЛ и Оригами (2-4 класс); сравнивает протоколы со списками программы регистрации ЭПР-2021** |  |
| **31 вс.** |  |  |
| **НОЯБ****Р****Ь****2021****НОЯБ****Р****Ь****2021** |  **1 пн.** |  | **КЭК проводит Мини-предметные конкурсы (тесты) по графику для конкурса исследователей** **(3 воз. группа: 9-11 класс)** |
|  **2 вт.** |  **Районные представительства КЦ сдают** **по предварительному согласованию**  **в Оргкомитет исследовательские работы**  **и сопровождающие материалы от МОУ** **(2-4 воз. группа) – строго по графику** |
|  **3 ср.** | **Оргкомитет информирует школы об участниках конкурса РТВ-ТРИЗ** **(1 воз. группа), вышедших на конкурс личного зачета.** |
|  **4 чт.** |  |  |
|  **5 пт.** |  |  |  |
|  **6 сб.** |  | **МОУ передает** **эл. почтой** **в Оргкомитет домашние задания по конкурсу ТТМ** | **Оргкомитет принимает от МОУ по эл. почте домашние задания к конкурсу ТТМ** |  |  |
|  **7 вс.** |  |  |  |
|  **8 пн.** | **МОУ** **принимают** **участие** **в конкурсе** **ТРПЛ** **(2-3 воз. группы)** **на базе** **Районных** **представительств КЦ** **(по предварительному** **согласованию)** | **Оргкомитет обрабатывает поступившие материалы от районных Представительств КЦ (2-4 воз. группы); сравнивает с данными ЭПР-2021** | **Оргкомитет подготавливает дипломы 1 степени н/ш** **(1 воз. группа) на открытие Форума Шаг-29** |
|  **9 вт.** |  |  |
| **10 ср.** |  | **Оргкомитет передает исследовательские работы конкурса ИТР и РПМ (2-4 воз группы) для КЭК на рецензирование.** |  | **КЭК конкурса** **РТВ-ТРИЗ** **на базе Академическ. лицея №95 проводит личный зачёт конкурс** |  |
| **11 чт.** |  | **Оргкомитет проводит конкурс ТРПЛ (ЮУрГУ) для Представительств КЦ** **(2-3 воз. группа)** |  |
| **12 пт.** |  |  |
| **13 сб.** |  | **Конкурс эрудитов-знатоков «ЧГК» (Брейн-ринг)** | **КЭК проводит конкурс эрудитов-знатоков «ЧГК» (Брейн-ринг)** |
| **14 вс.** |  |  |  |
| **15 пн.** |  | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой список приглашенных дипломантов н/ш на открытие Форума** |  |
| **16 вт.** |  | **КЭК готовит задания по конкурсу ТТМ** |
| **17 ср.** | **Районные представительства по эл. почте передают в Оргкомитет результаты районных конкурсов ТРПЛ (2-3 в.г.)** |  | **КЭК сдает в Оргкомитет протоколы заочного этапа конкурса ИТР и РПМ (2-4 возрастные группы)** |  |
| **18 чт.** |  |  |
| **19 пт.** |  | **Оргкомитет обрабатывает результаты районных конкурсов ТРПЛ** **(2-3 воз. группа)** |  |  |
| **20 сб.** |  | **Конкурс эрудитов-знатоков «ЧГК» (третий тур) – 2-3 воз. группа** | **КЭК проводит конкурс эрудитов-знатоков «ЧГК» (третий тур) – 2-3 воз. группа** |
| **21 вс.** |  |
| **22 пн.** |  | **Оргкомитет обрабатывает поступившие** **от КЭК протоколы заочного конкурса** **ИТР и РПМ (2-4 воз. группы)** |  |
| **23 вт.** |  |  |
| **24 ср.** |  |  |
| **25 чт.** |  | **Оргкомитет сообщает координаторам** **МОУ эл. почтой список приглашенных** **на выставку и конкурс РПМ в день открытия Форума в ДПШ.** |  |
| **26 пт.** |  | **Режиссер** **по согласованию** **с Оргкомитетом** **проводит репетиции** **визиток (приветствий)** **МОУ на открытии Форума.** |
| **27 сб.** |  | **Оргкомитет составляет списки участников очного этапа конкурса ИТР (2-4 воз. группа) и направляет в МОУ** |  |
| **28 вс.**  |  |  |
| **29 пн** |  | **Оргкомитет сообщает МОУ об участниках полуфинала личного зачёта конкурса ТРПЛ** **(2-3 воз. группа)** |
| **30 вт.** |  |
| **Д****Е****КА****Б****Р****Ь** **2021****Д****Е****К****А****Б****Р****Ь****2021** |  **1 ср.** |  |  |
|  **2 чт.** | **МОУ готовят конкурсантов, прошедших с докладом на научные секции форума, которые будут проходить 7-11 декабря на базе вузов города Челябинска** | **Оргкомитет КЦ проводит подготовку к церемонии открытия форума Швг-29** | **КЭК конкурса ТТМ передает в Оргкомитет задания для проведения конкурса** |
|  **3 пт.** | **Открытие Форума: МОУ приглашают дипломантов 1 ст. н/ш., участников выставки, молодежного жюри, председателей советов РМПО, участников приветствия (визиток).** **Район. представительства КЦ передают в Оргкомитет оригиналы протоколов район. конкурсов интеллектуалов ТРПЛ.** | **Открытие Форума: Оргкомитет проводит открытие Форума, выставки и конкурса РПМ; приглашает координаторов Форума Шаг-29** | **Открытие Форума: КЭК проводит конкурс РПМ. Экспертный совет размещает списки и график проведения секций конкурса исследователей; списки для полуфинала ТРПЛ (2-3 воз. гр.)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4 сб.** |  | **Участвуют в Финальном командном этапе конкурса ЧГК****«Своя игра»** |  | **Финальный личный этап конкурса ЧГК****«Своя игра» для 2-3 в. гр.** |  | **Оргкомитет конкурса ЧГК проводит Финал личного этапа «Своя игра»** |
| **5 вс.** | **Участвуют (2-3 в. гр.) в командном конкурсе ТТМ (на базе школы №104).** | **Оргкомитет с КЭК проводит конкурс ТТМ (командный зачет для 2-3 в. гр.).** | **КЭК подводит конкурс ТТМ (команд. зачет для 2-3 в.гр.).** |
| **6 пн.** | **Участвуют в полуфинале конкурса ТРПЛ (2-3 воз. гр.)** | **Оргкомитет проводит конкурс ТРПЛ (полуфинал для 2-3 возраст. групп)** | **КЭК по ТРПЛ готовит в ЮУрГУ компьютерный класс** |
|  **7 вт.** | **МОУ направляют конкурсантов (2-4 воз. группы), прошедших заочный этап для участия с докладом в конкурсе ИТР** |  | **Оргкомитет проводит секции конкурса исследователей по графику КЭК, для конкурсантов, прошедших заочный этап конкурса ИТР (2-4 возрастные группы)** |  | **КЭК проводит экспертизу докладов конкурсантов (2-4 воз. группа) на секциях конкурса ИТР (12 докладов на каждой секции)** |  |
|  **8 ср.** |  |  |  |
|  **9 чт.** |  |  |  |
| **10 пт.** |  |  |  |
| **11 сб.** | **Участвуют в финальном** **этапе конкурса** **ЧГК (2-3 воз. группа)** | **Финальный этап конкурса ЧГК**  | **КЭК конкурса ЧГК проводит Финал конкурса**  |
| **12 вс.** |  | **Оргкомитет информирует МОУ о финалистах конкурса ТРПЛ (2-3 воз.гр.)** |  |
| **13 пн.** | **МОУ направляет на конкурс «Русский клавиатурный тренажер (РКТ)**  | * **Оргкомитет проводит конкурс «Русский клавиатурный тренажер».**
* **Оргкомитет подводит итоги конкурса фото и видеосюжетов «Шаг-29»**
 | **КЭК сдает** **в Оргкомитет** **протоколы конкурса исследователей (ИТР)****(2-4 воз. группы)** |
| **14 вт.** |  | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой информацию об участниках личного зачета конкурса ТТМ** |
| **15 ср.** | **МОУ направляют докладчиков и слушателей на научно-педагогический семинар «Наука в школе»** | **Оргкомитет проводит городской научно-педагогический семинар «Наука в школе»** |  |
| **16 чт.** |  |
| **17 пт.** |  | **Оргкомитет обрабатывает протоколы секций ИТР и РПМ и рассматривает по протоколам КЭК работы дипломантов и через МОУ передает им рекомендации и формы для оформления творческих работ на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** |
| **18 сб.** |  |
| **19 вс.** |  |  |  |
| **20 пн.** | **МОУ направляет конкурсантов 2-3 воз. групп, приглашенных на финал конкурса ТРПЛ (личный зачет) в ЮУрГУ** | **Оргкомитет проводит финал конкурса ТРПЛ лауреатов 2-3 воз. групп (личный зачет) в ЮУрГУ** |  |
| **21 вт.** | **МОУ направляет конкурсантов на конкурс ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ** | **Оргкомитет проводит конкурс ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ** | **КЭК подводит итоги личного зачета конкурса ТРПЛ (2-3 в.гр.)**  |
| **22 ср.** | **МОУ передают в Оргкомитет исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | **Оргкомитет принимает от МОУ исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** |  |
| **23 чт.** | **КЭК подводит итоги конкурса ТТМ (личный зачет)** |
| **24 пт.** |  | * **Оргкомитет передает исследовательские работы, рекомендованные**

**на Всероссийский форум «Шаг в будущее», на утверждение** **председателю Экспертного совета и руководителя КЦ.**  |
| **25 сб.** |  |  |  |
| **26 вс.** |  |  |  |
| **27 пн.** |  | * **Оргкомитет формирует пакет документов и исследовательских работ, рекомендованных на Всероссийский форум «Шаг в будущее» для направления в Централь. совет программы «Шаг в будущее» (г. Москва)**
 |
| **28 вт.** |  | * **Устранение замечаний по работам**
 |
| **29 ср.** |  |
| **30 чт.** |  |